Seguimiento riesgo psicosocial

Avance por dependencia

Conceptos, reglas e indicadores

Aplicación Shiny · Pestaña «Avance por dependencia»

Septiembre de 2026

# Contenido

Si el índice aparece vacío, haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campos».

# 1. Propósito

La pestaña «Avance por dependencia» muestra cómo avanza la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en cada dependencia de la universidad. Cumple dos funciones:

Medir: cuántas personas se han encuestado, cuántas faltan y con qué calidad llegan las respuestas.

Organizar el campo: a quién falta encuestar, a quién ya se contactó y quién fue citado y no respondió.

Este documento explica qué significa cada cifra y cada sección. Cómo se usa la pestaña, paso a paso, está en el «Manual de usuario: Avance por dependencia».

# 2. Acceso

La ven los cuatro roles de la aplicación: administrador, coordinador, auxiliar administrativo y psicólogo. Todos pueden consultar, registrar contactos y descargar los archivos de esta pestaña.

# 3. Reglas de conteo

Todas las cifras de la pestaña siguen las mismas reglas, de modo que un número dice lo mismo en los cajones, el gráfico, el listado, el detalle y los archivos descargados.

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Unidad de conteo | La persona, no el envío. Si alguien envía el cuestionario dos veces, cuenta una sola vez. |
| Elegibles | Personas del marco muestral con vinculación activa. Es la población de toda la pestaña. |
| No elegibles | Personas del marco sin vinculación activa. No entran en ninguna cifra de avance. |
| Esperados (meta) | Número de personas que se espera encuestar en la dependencia. Si no hay meta registrada, son sus elegibles. |
| Encuestado | Persona con al menos un envío del formulario, haya aceptado o no participar. |
| Encuesta efectiva | Encuestado que aceptó el consentimiento informado (en su último envío). No es lo mismo que una encuesta completa —sin ítems en blanco—, que describe la calidad del cuestionario y solo se usa en la lista de personas. |
| Citado | Persona con al menos una citación cuya hora final ya pasó. |
| Caso cerrado | Persona sin envío a la que ya no se sigue buscando (ver 3.1). |
| Faltan (pendientes) | Esperados − encuestados − casos cerrados. Nunca es negativo. |
| Forma A / B | Forma del cuestionario asignada a la persona en el marco. |
| Hora de referencia | Hora de Colombia (America/Bogota) para días, semanas y citaciones. |

## 3.1. Casos cerrados

Un caso cerrado es una persona que no ha enviado la encuesta y a la que ya no se va a seguir buscando, porque así quedó anotado en el registro de contactos. Hay dos tipos:

Rechazo: la persona le dijo a quien la contactó que no va a participar.

Ausente: se la buscó en las convocatorias y nunca respondió.

### Cómo se cierra

Al registrar un contacto, en «Cómo queda el seguimiento» se elige «Rechazo» o «Ausente». La tercera opción, «La gestión sigue abierta», deja a la persona como pendiente.

### Efecto en las cifras

Sale de «Faltan»: ya no hay a quién perseguir.

No cuenta como encuestada, porque no hay encuesta; por eso no sube el porcentaje de avance. Una dependencia puede quedar sin pendientes y aun así tener un avance menor al 100 %.

En la lista de personas aparece dentro de «Respondieron» y en el grupo «Casos cerrados», marcada como «Rechazo» o «Ausente».

### Cómo se reabre

Con el botón Reabrir de la fila de la persona, o marcando varias en el grupo «Casos cerrados» y pulsando «Reabrir el caso a N personas». Se registra en la bitácora un contacto nuevo con resultado «Reabierto» y, como siempre vale el último contacto, la persona vuelve a «Faltan» y a contar como pendiente. Nada se borra: el historial conserva el cierre y la reapertura.

La reapertura se registra siempre con la fecha de hoy: un contacto con fecha anterior al cierre quedaría debajo de él y no lo reabriría.

### Cuándo no aplica

Si la persona ya envió la encuesta, su envío manda y ningún contacto posterior cambia su situación.

Quien marcó «No acepto» en el formulario no es un caso cerrado: tiene un envío, así que cuenta como encuestado (y como no efectivo, porque no aceptó). Por lo mismo, no se puede reabrir desde la app: si decide responder, lo hace con un envío nuevo del formulario.

# 4. Filtros

Los filtros de la parte superior definen la población que se está mirando. Todo lo demás —cajones, gráfico y listado— se calcula sobre esa población.

| Filtro | Qué hace |
| --- | --- |
| Sede o seccional | Limita a una o varias sedes. Solo aparece si el marco trae sedes. |
| Unidad | Limita a una o varias facultades, escuelas o direcciones. |
| Buscar dependencia | Filtra por parte del nombre, sin distinguir mayúsculas ni tildes. |
| Ordenar por | Más pendientes, menor avance, más encuestados, nombre, sede o más grandes. Solo cambia el orden del listado. |
| Limpiar filtros | Quita todos los filtros y vuelve al orden por más pendientes. |

# 5. Indicadores (cajones)

La fila de cajones resume la población filtrada. La misma fila aparece en el detalle de cada dependencia, con las cifras de esa dependencia.

| Indicador | Cálculo | Qué responde |
| --- | --- | --- |
| Esperados | Suma de las metas | ¿A cuántas personas hay que llegar? |
| Encuestados | Personas con al menos un envío | ¿A cuántas se ha llegado? |
| Forma A / Forma B | Encuestados de cada forma, con sus tres indicadores | ¿Rinden igual las dos formas? |
| Faltan | Esperados − encuestados − casos cerrados | ¿Cuánto trabajo de campo queda? |
| Efectividad | Encuestas efectivas ÷ encuestados | De quienes respondieron, ¿cuántos aceptaron participar? |
| No efectivas | Encuestados que no aceptaron ÷ encuestados | De quienes respondieron, ¿cuántos no aceptaron? |
| Cobertura Citados | Encuestados ÷ citados | De los citados, ¿cuántos respondieron? Puede pasar de 100 %: cuenta también a quien respondió sin cita. |
| Cobertura Esperados | Encuestados ÷ personas del marco (esperados) | ¿Qué parte del marco ya respondió? |
| Dependencias | Número de dependencias en la selección | ¿Cuántas unidades se están mirando? |
| Al 100 % | Dependencias con avance ≥ 100 % | ¿Cuántas ya alcanzaron su meta? |

Nota. Efectividad y No efectivas suman siempre el 100 % de los encuestados. Los cajones de porcentaje muestran debajo el número de personas del numerador. Si el denominador es cero, el porcentaje aparece como «—».

# 6. Gráfico de avance

El gráfico tiene dos selectores independientes; cualquier combinación es válida.

| Selector | Opciones |
| --- | --- |
| Grano | Días: curva acumulada día a día, con información al pasar el cursor. Semanas: barras por semana de campo (lunes a viernes), numeradas S1, S2… desde el inicio del campo, igual en toda la aplicación. |
| Métrica | Avance: encuestados, encuestas efectivas y citados acumulados, contra la meta. Efectividad, Cobertura Citados y Cobertura Esperados: barra con el % del periodo y línea con el % acumulado. |

La semana en curso se marca con asterisco y borde punteado: llega hasta el último envío recibido.

Los periodos sin envíos se muestran en cero; no se saltan.

# 7. Listado de dependencias

Debajo del gráfico se elige entre dos vistas de la misma lista.

## 7.1. Listado

Con más de 12 dependencias se muestra una tabla; con 12 o menos, tarjetas. Cada fila muestra avance, encuestados sobre esperados y pendientes. Al pulsar una cabecera se ordena por esa columna.

## 7.2. Mapa de avance

Un mosaico con una pieza por dependencia, pintada en una escala continua de rojo a verde según su avance, y arriba el recuento de dependencias y pendientes en cada estado.

## 7.3. Estados y prioridad

| Estado | Avance |
| --- | --- |
| Al día ✓ | 90 % o más |
| En curso ◐ | Entre 60 % y 89,9 % |
| Crítico ● | Menos de 60 % |

| Prioridad | Personas pendientes |
| --- | --- |
| Alta | 35 o más |
| Media | Entre 15 y 34 |
| Baja | Menos de 15 |

La prioridad se mide en personas y no en porcentaje: una facultad grande al 67 % puede tener más trabajo pendiente que una unidad pequeña al 50 %.

# 8. Detalle de una dependencia

Se abre al hacer clic en una dependencia del listado o del mapa. Tiene dos pestañas:

Avance: la misma fila de cajones, la barra de avance, cómo va la encuesta (respuestas recibidas, completas, duración media, primera y última respuesta), el gráfico de la dependencia y el reparto por forma y por estado de vinculación.

Personas: una fila por persona del marco, con el selector «Mostrar».

| Opción de «Mostrar» | Quiénes aparecen |
| --- | --- |
| Faltan | Elegibles sin envío y sin caso cerrado. Es la opción inicial. |
| Respondieron | Encuestados completos, incompletos y rechazos del formulario, más los casos cerrados. |
| Citados sin responder | Elegibles citados (hora ya pasada) sin ningún envío. Solo aparece si hay alguno. |
| Casos cerrados: rechazo o ausente | Casos cerrados en el registro de contactos, que son los que se pueden reabrir. Tienen casillas para reabrir varios a la vez. Solo aparece si hay alguno. |
| Todos los elegibles | Toda la población de la dependencia. |
| No elegibles | Personas del marco sin vinculación activa. Solo aparece si hay alguna. |

| Situación | Significado |
| --- | --- |
| Falta | Sin envío. |
| Completa | Último envío sin ítems en blanco. |
| Incompleta | Último envío con ítems en blanco. |
| Rechazo | Marcó «No acepto» en el formulario, o se cerró como rechazo en el registro de contactos. |
| Ausente | Se cerró como ausente en el registro de contactos. |
| No elegible | Sin vinculación activa; no cuenta en el avance. |

# 9. Registro de contactos

Es la bitácora de la gestión con cada persona pendiente. Cada contacto guarda:

Fecha del contacto (no puede ser futura).

Medio: correo, llamada u otro (en «otro» hay que escribir cuál).

Observación opcional.

Cómo queda el seguimiento: la gestión sigue abierta, rechazo o ausente.

Quién lo registró, de forma automática.

El registro nunca se borra ni se edita: para corregir se agrega un contacto nuevo, y el último es el que vale. Se puede registrar el mismo contacto a varias personas a la vez.

Las reaperturas también quedan en la bitácora, con resultado «Reabierto», pero no se registran desde esta ventana sino con el botón Reabrir (ver 3.1). En el historial de cada persona aparecen marcadas como «Reabierto».

# 10. Quién no contestó, por día de citación

Recuadro al final de la pestaña. Se elige un día de citación y aparecen las personas citadas ese día que todavía no han enviado nada, con su dependencia, su franja, cuántas veces se las ha citado y su último contacto. Respeta los filtros de sede y unidad. Solo ofrece días cuya hora de citación ya pasó. Desde aquí mismo se registra un contacto o, si la persona tiene el caso cerrado, se reabre con el botón Reabrir de su fila.

# 11. Descargas

| Archivo | Dónde está | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Personas (Excel) | Detalle › Personas | La lista que se está mostrando, con situación, forma, contactos y citación. |
| Sin responder (Excel) | Quién no contestó | Citados del día elegido que siguen sin enviar. |

Datos personales. Los archivos de personas incluyen nombre y documento. Manéjelos según la política de protección de datos de la institución.